## Sheet1
Tarefa | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16
Definição do problema | bar: S1 to S2
Definição de Requisitos Funcionias | bar: S3
Negociação de requisitos | bar: S3
Arquitectura do sistema | bar: S3
UML e protótipo | bar: S4
Setup do ambiente | bar: S4 to S5
Autenticação (login / RBAC) | bar: S5 to S6
Gestão de utilizadores | bar: S6 to S7
Apresentação Implemento 1 | bar: S8
Gestão de associações | bar: S7 to S8
Gestão de jogadores | bar: S8 to S9
Gestão de quotas | bar: S9 to S10
Notificações automáticas | bar: S10 to S11
Elegibilidade torneios | bar: S11 to S12
Apresentação Implemento 2 | bar: S12
Relatórios e estatísticas | bar: S12 to S13
Testes finais e entrega | bar: S14 to S16