## Sheet1
Matriz de Riscos
ID | Risco | Probabilidade | Impacto | Prioridade | Mitigação
R01 | Membro do grupo abandona o projeto | Alta | Alto | Alta | Documentar tarefas e partilhar código
R02 | Tecnologia desconhecida | Alta | Médio | Alta | Estudo antecipado e prototipagem
R03 | Falta de tempo para implementar todos os módulos | Média | Alto | Alta | Priorizar funcionalidades principais
R04 | Erros de integração entre módulos | Média | Médio | Média | Testes frequentes
R05 | Perda de dados do projeto | Baixa | Alto | Média | Backup no Git
R06 | Falta de comunicação entre membros | Média | Médio | Média | Reuniões semanais
R07 | Problemas no envio de e-mails de notificação | Média | Médio | Média | Testar serviço SMTP cedo
R08 | Dificuldade na geração de relatórios no sistema | Baixa | Médio | Baixa | Utilizar bibliotecas prontas